ΠΡΟΣ : ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ

ΑΠΟ : Ζηλιαχωβινός Ιωάννης

 Οικονομολόγος

Επί ‘’ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΕ’’ , ΒΕΣ-03982 , περί της δαπάνης ΄΄**πόρτες**΄΄

1] πρόταση και έγκριση

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μονΜετρ | ποσοτ | τιμη | συνολο |
| Πορτα wc ξυλινη ταμπλαδωτη απο MDF | μ2 |  21  |  200  |  4.200  |

**α/α 5**

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

πόρτα WC ταμπλαδωτή από ΜDF . Προμήθεια πόρτας , αξία υλικών - μικροϋλικών τοποθετήσεως & στερεώσεως , εξοπλισμός της ( πόμολα , κλειδαριές κλπ ) καθώς & εργασία τοποθέτησης

2] 1η τροποποίηση και 2η έγκριση

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Πορτα wc ξυλινη μασιφ με κασα ΜDF** | μ2 |  21  |  200  | 4.200  |

**α/α 11**

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

πόρτα WC ταμπλαδωτή από ΜDF . Προμήθεια πόρτας , αξία υλικών - μικροϋλικών τοποθετήσεως & στερεώσεως , εξοπλισμός της ( πόμολα , κλειδαριές κλπ ) καθώς & εργασία τοποθέτησης

**ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ**

3] 2η τροποποίηση και 3η έγκριση

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πορτα wc ξυλινη μασιφ με κασα ΜDF  | **τεμ** | **11** |  **344,83** |  **3793,13** |

**α/α 9**

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

πόρτα WC ξύλινη μασίφ με κάσα . Προμήθεια πόρτας , αξία υλικών - μικροϋλικών τοποθετήσεως & στερεώσεως , εξοπλισμός της ( πόμολα ,

κλειδαριές κλπ )

**ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ . Τα μ2 είναι τα ίδια , με μικρότερο κόστος .**

4] κατά την 2η δόση ζητάμε το σύνολο των πορτών ΑΛΛΑ στο 64376 α.πρ. έγγραφο σας : Από το ΤΙΜ8-2/2/2015 Δ………….Σ το οποίο αφορά την δαπάνη Πορτα wc ξυλινη μασιφ με κασα ΜDF του τεχνικού παραρτήματος, περικόπτεται ποσό 1153,13€ ώστε να ταυτίζεται με το φυσικό αντικείμενο.

Σε επικοινωνία με κ. Κ…. και κ. Π…… συμφωνήσαμε να μην πληρωθεί , ούτως ώστε στις μελλοντικές κινήσεις να επανέλθει στο ΟΡΘΟΝ .

5] κατά τον έλεγχο επισημάνθηκε και εγγράφως η ιδιαιτερότητα της ταλαιπωρημένης δαπάνης ‘’πόρτες wc …’’

6] δυστυχώς στο έγγραφο της τελικής πληρωμής ξανα-έμφανίστηκε το

-Κατά τον ενδιάμεσο έλεγχο, η δαπάνη "Πόρτα ξύλινη μασίφ με κάσα MDF" έγινε δεκτή έως το ποσό των 2.640,00 ευρώ. Στον τελικό έλεγχο, πιστοποιείται έως το ποσό των 1.153,13 ευρώ, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της εγκεκριμένης αξίας της δαπάνης.

Παρακαλώ όπως προσαρμοστεί η εκταμιευμένη δαπάνη ‘’πόρτες…’’ επι του ορθού .